Dibuat pada tanggal : 16 Januari 2021

1. **Planning awal ( AP Departemen)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Planning** | **Accommodate** | | **Planning Date** | **Actual Date** | **Note** |
| **Yes** | **No** |
| Proker Mingguan | | | | | | |
| 1 | Monitoring UKM | v | - | W2 & W4 | W2 & W4 | - |
| Proker Bulanan | | | | | | |
| 2 | Sharing UKM dept. Teknokasi | v | - | W1 | Tidak menentu | Aktual pelaksanaan proker ini juga tergantung dengan situasi dan kondisi. |
| 3 | Kutek ( Kumpul Teknokasi) | v | - | W4 | Tidak menentu | Aktual pelaksanaan proker ini juga tergantung dengan situasi dan kondisi. |
| 4 | Update Mading Yuk | v | - | Tiga bulan sekali | Tidak menentu | Proker ini diganti dengan meng-*update instagram* BEM setiap ada informasi yang perlu dipublikasikan. |
| 5 | Podcast | v | - | W2 & W4 | Tidak menentu | Terkendala *resource.* |
| Proker Tahunan | | | | | | |
| 6 | Silaturahmi Teknokasi | - | v | 1 Agustus 2020 | - | Terkendala kondisi pandemi. |

1. **Planning terlaksana**

*Planning* yang telah terlaksana dari AP Dept. Teknokasi adalah :

1. Monitoring UKM yang dilakukan saat UKM melakukan pertemuan rutin.
2. Sharing UKM Dept. Teknokasi yang dilakukan setiap ada informasi yang perlu disampaikan.
3. Kutek (Kumpul Teknokasi) yang dilaksanakan setiap ada informasi yang perlu didiskusikan.
4. Podcast yang sudah dipublikasikan sampai episode 4.
5. Update Mading yang diganti dengan *update instagram* BEM Polman Astra secara rutin.
6. **Presentase keberhasilan**

Presentasi keberhasilan berdasarkan AP yang terlaksana ialah 66.7 %.

1. **Warisan yang harus diberikan dan harus dijaga**
2. Logo teknokasi
3. Mading BEM (Ada 3 mading, 1 BEM 1 Teknokasi, 1 umum)
4. Stempel teknokasi
5. Akun *instagram* BEM Polman Astra.
6. **Kelebihan dan kekurangan departemen**

* Kelebihan

1. Ramah dan dekat dengan UKM
2. Birokrasi berjalan dengan baik
3. Mempunyai banyak fungsi
4. Tetap bergerak di dalam kondisi baru
5. Berhasil menemukan inovasi baru
6. Berhasil memainkan peranan media sosial

* Kekurangan

1. Kurang totalitas untuk mengembangkan departemen
2. Kurang konsisten
3. **Pencapaian dan kegagalan UKM**

* Pencapaian UKM
* UKM Robotik

1. Berhasil menjalankan program pembelajaran baru yang bernama PLC Learning
2. Berhasil menjalankan event Robotic Idea Competition
3. Berhasil mengaktifkan kegiatan UKM dikala pandemi meskipun masih belum maksimal

* UKM Jurnalistik

1. Berhasil membuat podcast 6 HIMA
2. Berhasil membuat kartu pers

* UKM Bahasa

1. Mengaktifkan kembali kegiatan pertemuan rutin ukm
2. Anggota aktif ukm diatas 30 orang
3. Penyusunan modul pembelajaran

* UKM KIM

1. Berhasil menjalankan PKM dengan lancar
2. Berhasil mengadakan event webinar UKM KIM

* Kegagalan UKM
* UKM Robotik

1. Belum berhasil menjaga stabilitas peminatan dan kehadiran anggota pada setiap pertemuan

* UKM Jurnalistik

1. Gagal mengadakan event tahunan dikarenakan tidak mendapatkan dana
2. Proker jamili tidak berjalan dikarenakan perkuliahan dilakukan secara daring

* UKM Bahasa

1. Belum bisa mengajukan OSP event

* UKM KIM

1. QCC batal terlaksana dikarenakan pandemi
2. Pertemuan rutin tidak bisa di lakukan dengan optimal dikarenakan secara daring
3. **Hubungan antar UKM dan departemen**

Harmonis, adanya komunikasi dua arah, dan saling menghargai pendapat satu sama lain.

1. **Hal – hal yang perlu diperbaiki**
2. Fokus dan totalitas untuk pengembangan departemen dan UKM terutama pengajuan OSP
3. Event unggulan departemen cukup satu, namun totalitas dan melibatkan peran seluruh UKM di teknokasi
4. Postingan rutin dari BEM di media social lebih diperkaya topiknya.
5. **Hal - hal yang perlu dipertahankan**
6. Hubungan harmonis UKM dan Departemen
7. Keberadaan dan fungsi mading
8. **Saran untuk BEM selanjutnya**

Saran dari Departemen Teknokasi untuk BEM selanjutnya :

“Departemen harus bisa menjadi lebih konsisten lagi ketimbang saat ini. Peranan Teknokasi sangat besar saat ini, karena penggunaan media benar benar menjadi salah satu poin vital saat ini. Manfaatkan media sosial yang ada guna mengembangkan BEM secara keseluruhan, bangun sinergi yang baik antar departemen, dan peka akan hal hal penting yang kiranya perlu disampaikan ke mahasiswa ataupun publik. Tingkatkan kembali relasi dengan UKM, rangkul mereka agar mereka dapat berkembang menjadi jauh lebih baik. Manfaatkan peran kalian dengan baik agar mahasiswa dapat berkembang.”